# Time Plan

| Task | Duration (Days) | Start | Finish | Resource Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Graduation Project | 246 | 05/10/2025 | 11/06/2026 |  |
| Research & Topic Selection | 8 | 05/10/2025 | 13/10/2025 | All Team Members |
| Business Requirements | 23 | 14/10/2025 | 08/11/2025 | Nada, Sandy |
| Tools Installation | 3 | 14/10/2025 | 17/10/2025 | Yahia, Ahmed |
| Technology Study | 21 | 18/10/2025 | 10/11/2025 | All Team Members |
| System Analysis | 21 |  |  |  |
| Use Case | 21 | 17/11/2025 | 08/12/2025 | Nada |
| Use Case Scenarios | 21 | 17/11/2025 | 08/12/2025 | Sandy |
| DFD | 21 | 17/11/2025 | 08/12/2025 | Ali |
| Design | 45 |  |  |  |
| UI (Figma) | 30 | 17/11/2025 | 17/12/2025 | Noor, Yahia |
| Sequence Diagrams | 30 | 17/11/2025 | 15/12/2025 | Noor, Yahia |
| ERD Design | 14 | 01/12/2025 | 15/12/2025 | Ahmed, Ziad |
| Database Schema | 10 | 16/12/2025 | 26/12/2025 | Ahmed, Ziad |
| Class Diagrams | 30 | 17/11/2025 | 15/12/2025 | Ahmed, Ziad |
| System Architecture | 12 | 09/05/2026 | 21/05/2026 | Ahmed |
| Programming | 163 |  |  |  |
| Frontend Implementation | 42 | 18/12/2025 | 01/02/2026 | Yahia, Nada |
| Backend Implementation | 90 | 09/02/2026 | 09/05/2026 | Ahmed, Ziad |
| Database Implementation | 14 | 09/02/2026 | 23/02/2026 | Ahmed, Ziad |
| API Development | 70 | 24/02/2026 | 05/05/2026 | Ahmed, Ziad |
| AI Implementation | 121 | 18/12/2025 | 19/04/2026 | Ali, Mohamed, Sandy |
| AI API Integration | 20 | 20/04/2026 | 09/05/2026 | Ali, Ahmed |
| Testing | 10 |  |  |  |
| Frontend Testing | 10 | 09/05/2026 | 19/05/2026 | Yahia, Nada |
| Backend Testing | 10 | 09/05/2026 | 19/05/2026 | Ahmed, Ziad |
| AI Testing | 10 | 09/05/2026 | 19/05/2026 | Ali, Mohamed, Sandy |
| Documentation | 198 | 27/12/2025 | 08/06/2026 | Sandy |
| Meetings (Review) | 3 | 09/06/2026 | 11/06/2026 | All Team Members |